## Escandallo
Plantilla para estimar el coste de un desarrollo de software "Mi Tienda Web"
| Pieza | Cantidad | Story Points
Autentificación y Autorización
Pantalla de Login | Página Web Sencilla | 1 | 8
Servicio de Autentificación | Servicio Web Sencillo | 1 | 4
Servicio de Autorización | Servicio Web Medio | 1 | 8
Redirección de usuario | Servicio Web Sencillo | 1 | 4
Registro de Usuarios
Formulario de Registro | Formulario | 1 | 4
Recuperar Contraseña | Página Web Sencilla | 1 | 8
Confirmar Registro | Página Web Sencilla | 1 | 8
Enviar E-mail de Confirmación | Servicio Web Medio | 1 | 8
Auditoría de Logins | Servicio Web Medio | 1 | 8
Bloquear Ataques | Servicio Web Complejo | 1 | 32
Analíticas
Google Analytics | Librería JavaScript Sencilla | 1 | 8
Optimizely | Librería JavaScript Sencilla | 1 | 8
Catálogo
Escaparate Principal
Ofertas destacadas | Página Web Compleja | 1 | 40
Recomendaciones | Página Web Compleja | 1 | 40
Navegación por categorías | Página Web Media | 1 | 16
Busquedas por nombre o referencia | Página Web Compleja | 1 | 40
Detalle de Producto | Página Web Sencilla | 1 | 8
Carrito
Agregar al carro | Página Web Media | 1 | 16
Guardar Carro | Servicio Web Medio | 1 | 8
Mostrar carro | Página Web Media | 1 | 16
Resumen de pre-checkout | Página Web Sencilla | 1 | 8
Pago
Pago de usuario registrado | Página Web Media | 1 | 16
Pago de usuario no registrado | Página Web Media | 1 | 16
Pasarela Bancaria | Servicio Web Complejo | 1 | 32
Confirmar Pago | Página Web Sencilla | 1 | 8
Contacto
Formulario de Contacto | Formulario | 1 | 4
Registro de Contactos | Servicio Web Medio | 1 | 8
Ayuda y Contenidos
Aviso Legal | Página Web Sencilla | 1 | 8
Preguntas Frecuentes | Página Web Sencilla | 1 | 8
Modelos de Datos
Tablas | Añadir una Tabla | 10 | 40
Exportación Contable | ETL Media | 1 | 20
Pruebas
Pasarela de Pago | Prueba de Integración Media | 1 | 8
Resultado | 936 | horas

## Inventario
Piezas
| Front-End | Story Points | Back-End | Story Points | Base de Datos | Story Points | BPM | Story Points | ETL | Story Points | Pruebas | Story Points | Configuración | Story Points
| Cambiar un icono | 1 | Clase Sencilla | 2 | Añadir una columna | 1 | Añadir una Tarea | 2 | ETL Sencilla | 8 | Prueba de Integración sencilla | 4 | Cambiar un fichero de configuración | 1
| Cambio Sencillo en CSS | 1 | Clase Media | 4 | Añadir una Tabla | 4 | Cambiar un Temporizador | 2 | ETL Media | 20 | Prueba de Integración Media | 8
| Cambio Medio en CSS | 4 | Clase Compleja | 8 | Añadir una Restricción | 2 | Proceso Sencillo | 8 | ETL Compleja | 40 | Prueba de Integración Compleja | 40
| Cambio Commplejo en CSS | 8 | DAO Sencillo | 4 | Añadir un Disparador | 4 | Proceso Medio | 40
| Cuadro de Diálogo Modal | 4 | DAO Medio | 8 | Procedimiento Almacenado Sencillo | 4 | Proceso Complejo | 80
| Formulario | 4 | DAO Complejo | 20 | Procedimiento Almacenado Medio | 8
| Página Web Sencilla | 8 | Controlador Sencillo | 4 | Procedimiento Almacenado Complejo | 20
| Página Web Media | 16 | Controlador Medio | 8
| Página Web Compleja | 40 | Controlador Complejo | 20
| Librería JavaScript Sencilla | 8 | Servicio Web Sencillo | 4
| Librería JavaScript Media | 20 | Servicio Web Medio | 8
| Librería JavaScript Compleja | 80 | Servicio Web Complejo | 32
| Cliente de un Servicio Ajax Sencillo | 4 | Cliente HTTP Sencillo | 8
| Cliente de un Servicio Ajax Medio | 16 | Cliente HTTP Medio | 16
| Cliente de un Servicio Ajax Complejo | 40 | Cliente HTTP Complejo | 40
| Test Front-End Sencillo | 4 | Test Unitario Sencillo | 4
| Test Front-End Medio | 8 | Test Unitario Medio | 8
| Test Front-End Complejo | 16 | Test Unitario Complejo | 16

## Parametrizacion
Parametrización
Correspondencia Story Points → Horas/Hombre | 2